## Sheet1
No. | カテゴリ | 項目 | 内容 | 仕様 | グラフィック | プログラム | 完成度 | 備考
1 | ポケモン関連 | ポケモン | 全481匹。現存する今までのポケモンの進化＋進化前40匹。完全新規51匹。隠しポケモン４匹。 | □ | □
2 |  | ポケモン（アンノーン） | A-Z、！、？ の総数２８匹。
3 |  | アニメーション | ２パターンのアニメーションを行う。極端にポーズの異なるパターンで動きを出す。
4 |  | ♂♀ | 解像度が上がったことでよく見えて来た！というグラフィック表現をする。雄雌の学術的な要素を取り入れる。 | □ | □ | □ |  |  | ◎…完成
5 |  | ID | 前作との互換性から前作同様にする。４バイト（２バイト単位６５５３５＋６５５３５）。表示５桁（１〜６５５３６）。 | □ | ー | □ |  |  | ○…だいたい出来ているもの。
6 |  | タイプ | １７種類。（前作同様） | ー | ー | □ |  |  | 根本的な設計は終了、流れが確認できるもの（追加作業あり）
7 |  | レベル | レベル１を作る。 | ー | ー | □ |  |  | □…作成中、調整中。
8 |  | パラメータ | 経験値、能力値、個性乱数、努力値など。 | □ | ー | □ |  |  | ●…やる予定だが、ほとんど手つかず。
9 |  | 状態 | [6 empty] | △…やるか？やらないか？が未決定のもの。
10 |  | ・ポケルス | 前作同様。 |  | ー
11 |  | 特性 | 新規特性５０種類。 | □ | ー | □ |  |  | ×…やめる予定のもの。
12 |  | ・特性の隠し効果 |  | □ | ー | □ |  |  | ー…作業がないもの。
13 |  | コンディション | 前作同様。 | □ | ー | □
14 |  | 性格 | 性格を表現する文章を強化。 | [5 empty] | やめるもの
15 |  | ・性格変化 | がんばりやの○○○。の○○○の第２性格は、持っている性格がトレーナーの接し方で変化する。 | [5 empty] | 新規のもの
16 |  | なつき | ハード移動レベルでデフォルトに戻る。という仕組みを検討する。 | [5 empty] | 100%のもの
17 |  | 色違い | 前作以上に出現するように調整する。 | [5 empty] | 今回100%になったもの
18 |  | ポケモンの「やる気」表現 | ポケモンのやる気が高いと、モンスターボールがぶるぶる震える。アイコンが良く動く。など。
19 |  | ポケモンのしぐさ、特徴、クセ、好き嫌い | ボール遊び、ひなたぼっこ、雨など好きなピカチュウ、嫌いなピカチュウ、がいるなど、個性の特徴付けをメッセージで行う。
20 |  | ポケモンをつかまえた日付 | ポケモンをつかまえた日時を記録して表示する。未来に向けて。 | □ | ー | □
21 |  | 国、都道府県 | 国番号、都道府県番号を持つ。番号割り当ては全世界分をすでに持っておく。世界規模での通信用。
22 |  | 場所表示 | 外部イベント（ポケパーク、２００５えいが、フェスタなど）と過去のマップ名データ、配布関連の名前を用意し対応させる。
23 |  | リボン | 外部イベントで貰えたり、コンテストで優勝すると貰うことができる。
24 |  | マーキング | ボックス用のマーキング情報。 | □ | ー | □
25 |  | マーク | なついたり、かしこくなったりといった、ポケモンの内面的変化が記号やポケモンステータスの絵で表示される。
26 |  | タマゴ
27 |  | ・タマゴグループ | 前作同様。
28 |  | ・能力値、技の遺伝
29 |  | ・タマゴ技
30 |  | 配布 | 配布監視を複数のビットで行う。いくつかがONなら配布とする。タマゴは孵っても配布されたということが消えないようにする。
31 |  | 進化条件 | 新しい進化方法を検討。進化した方法を覚えておく。
32 |  | ・群れ進化 | ダブルバトルでしか進化しない。
33 |  | ・場所進化 | ある場所でしか進化しない。
34 |  | ・時間分岐進化 | ある時間しか進化しない。
35 |  | ・ボックス進化 | 同じボックスに入れておくと進化する。タマゴが生まれる。その際、隣同士に置く必要あり。
36 |  | ・通信対戦進化 | 対戦結果によって進化結果が変わる。
37 |  | ・すれちがい進化 | すれちがう事で進化する。 |  |  |  |  | すれ違いはOBJを返して行うため無くす。
38 |  | ポケモンアイコン | 全てのポケモンをアイコン化。新規ポケモンはすべて必要だが３８６体はエメラルドのキャラクターを使用する。
39 | 自機関連 | 主人公の操作 |  | □ | □ | □
40 |  | ・自分の動きに対する処理 | 薄い影をつける。時間によって微妙に影の形状を変える。ジャンプ、技でも影をつける。ジャンプの着地に音をつける。 | □ | □ | □
41 |  | 自転車 | 種類は２種類。歩いているときの３倍の速度で走る自転車と４倍の自転車がある。 | □
42 |  | スキー | 雪山の道などでの速い移動手段として。下に向かって自動的に落下する。速度は１〜４に加速。左右ボタンで速度は１に。
43 |  | ランニングシューズ | 歩いているときと比べて２倍の速度で走ることができる。 | □
44 |  | ダウジングマシン | ポケッチの機能に入れる。
45 |  | つりざお | 前作同様３種類。
46 |  | ・釣り針の種類 | 複数の針がついているものがある。一度に、複数匹のポケモンが釣れたりする。釣り竿の数×２種類の釣り針。
47 |  | 便利ボタン | ポケッチの機能に入れる。
48 |  | IDを選べる | IDは見えないが、トランプを切るように、自分が納得できるまでAボタンを押せる。（見えないが）選べる。
49 |  | 全滅 | 全滅時は、FR&LG同様の処理にする。お金もメッセージも。 | □
50 | マップ関連 | フィールド | 従来の２Ｄのテイストを残した３Ｄフィールド。 | □ | □ | □
51 | （フィールド） | 街 | コンクリートを中心とした建築物が多く存在するが、その地域に密着したマテリアルを使った建物も存在する。（石の屋根とか） |  | □
52 |  | ・ライトアップ | 夜にライトアップされる街。建物、噴水、通路。 |  | □
53 |  | ・灯台 | 遠くまで光が届く灯台。
54 |  | 建物 | 色々な色のレンガがあるとか。縦長の窓。高いビルと低いビル。ガラス、段差、建ぺい率や消防法が違う。 | □
55 |  | ・一段高い玄関 | 階段があってから玄関がある。ヨーロッパなどを参考。
56 |  | ・神秘性 | 特殊な建築物。教会や寺のように。ポケモン教。静か（音がない）、天井が高い、天井を中心に装飾品多い。
57 |  | 道 | 道路は２０１番道路から。 | □ | □
58 |  | ・歴史のある道 | 過去の歴史などが感じられる道。過去に汽車が通っていたのでまっすぐで、真ん中が岩とか。
59 |  | 人物 | すべてに薄い影をつける。時間によって微妙に影の形状を変える。
60 |  | ポケモンセンター |  |  | □
61 |  | ・１Ｆ | 回復カウンター、パソコン、エスカレーターがある。
62 |  | ・２Ｆ | ユニオンルームとダイレクトバトルコーナー、レコード交換がある。ユニオンルーム内に複数人交換部屋などある。 | □
63 |  | フレンドリーショップ |  |  | □
64 |  | ・地域色を出すオブジェ。 | 一見して何処の町か分かるようなもの。場所を象徴するようなもの。木彫りグマのようなものが売っているイメージ。
65 |  | グッズ売り場
66 |  | コンテスト会場 | １カ所にある。 | □
67 |  | ゲームコーナー | １カ所にある。ゲームはスロットのみ。
68 |  | サファリゾーン | あるポケモンはサファリのみでエンカウント。
69 |  | ・同時通訳 | サファリゾーン内での説明を、英語や日本語など複数の種類の言語で見ることができる。
70 |  | ジム | 前作同様、８カ所。
71 |  | ・ジムリーダー | リーダーは８人。
72 |  | ・ジムバッジ | すばやさなどを上げるのをやめる。レベルを細かく、使える技、秘伝フラグなどを再考する。秘伝技を貰うだけ。とか。分かりやすく。 | □
73 |  | ・ジムの仕掛け | 過去の作品とかぶっても良いので、全体でバランス良く。 | □
74 |  | ・ジムの認定トレーナー | ジムの石柱にクリアした人の名前が刻まれる。
75 |  | ・負けメッセージとお金 | ジムリーダーのときのみ、負けメッセージとお金メッセージの表示順序を入れ替える。
76 |  | バトルパーク（旧：バトルフロンティア） | バトルタワー、ファクトリー、トレーナーロードの３つがある。それぞれ、巨大ビル＋ベルサイユ宮殿＋庭園のイメージ。
77 |  | ・バトルタワー | レベル50、オープンレベル。
78 |  | ダンジョン
79 |  | ・暗闇に目が慣れる | 洞窟内に入ったとき、最初は真っ暗だが、じょじょに明るくなる。時間をかければフラッシュがなくても見ることが出来る。
80 |  | ・碁盤の目のような地形 | 碁盤の目(京都・マンハッタン)のようになっており、友達と待ち合わせをする際に判りやすくする。
81 |  | ・簡単な洞窟 | 簡単な道なのに、店が多くあり、店から店と転々としていると迷う。（興味を持つと迷う＝後悔の楽しさ）
82 |  | 特殊な建物 | 工場、廃墟など強化。
83 |  | 美容室 | 画面をこすって泡を作る。上の画面を泡だらけに。けづくろい。ポケモントリートメント。
84 |  | ゲーム内交換部屋 | 通常の交換と同じ演出でイベント的にゲーム内で交換を行う。
85 |  | フィッティングルーム（クリップ） | ぬけがら、糸、毛、ウロコなどポケモンの痕跡がフィールドに落ちている。リボンやアクセサリーも含めて付けられる。写真を撮れる。 | □
86 |  | 看板
87 |  | ・各場所の説明看板 | 街、道路、森、洞窟などで配置がわかる簡易マップが出る看板を作る。（タウンマップ（空を飛ぶ）をドラッグしたときにも現れる） | □
88 |  | ・行き先看板 | 道の看板は、番号と矢印が重要。海外の道路看板を参考に。 | □
89 |  | 乗り物 | 船、飛行船、セスナ、バスなど。
90 |  | 特殊地形 | 草むら、砂地、長い草、水たまり（写り込み）、海底など。
91 |  | ・雪トラップ | かいりきで雪玉を転がしてどんどん大きくし、それを特定の場所に置くと、重さでスイッチが押される。
92 |  | 天候 | 前作同様＋αの天気。１年間の天気が決まっている。全世界で同じ日時は同じ天気になる。 | □ |  | □
93 |  | 木の実 | ４３種類にプラス１０種類程度。クキ、花、実の３種類×２パターンのアニメあり。プログラムでアニメにしても良いかも。 | □
94 |  | ・木の実を植えられる場所 | 「みる」で詳しく樹をみることができる。葉っぱにさわれる。可能であれば水の回数や肥料でフラクタル要素を用いて変化させる。 | □
95 |  | ・はじめから植えてある木の実 | 前作同様。 | □
96 |  | ・植えた木の実が育っていく | 時間で育つ。 | □
97 |  | 隠しアイテム | ダウジングマシンで探すことができる見えない道具。
98 |  | 漂流道具 | たまに海に道具が落ちている。
99 |  | 秘伝技
100 |  | ・カットイン
101 |  | フィールド技 | 「空を飛ぶ」は、拡大マップを飛ぶような演出を入れる。
102 |  | 朝、昼、夜 | ５段階変化。時間の経過を時間単位別（非連続的）にフィールドのライトで表現する。 | □ | □ | □
103 |  | ・時間によるマップ変化 | 潮の満ち引き。池などの水かさが変化して、時間帯によって滝が流れて上に行けたり、滝が消えて洞窟があったり。
104 |  | 場所表示 | シンプルさを優先させながらも、見やすいものに。 | □ | □ | □
105 |  | ・スポット情報 | メイン画面とは別の画面で、建物の詳しい情報を表示する。
106 |  | 状態異常エフェクト | 毒状態でフィールドを歩いたときのエフェクト。
107 |  | 主人公の歩いた軌跡 | マップ上に、主人公があるいたあとを一定時間残す。 | □ |  | □
108 |  | 野生ポケモンの足跡 | フィールドでポケモンの足跡を見つけることができる。生息ポケモンが新たにセットされ、エンカウントするようになる。
109 |  | 場所でカメラ変化 | 各場所（街道、家の中、洞窟、海中、地下など）でアングルが少し変化する。 | □ |  | □
110 |  | フェードアウト、フェードイン | 上下画面の行き来を考慮したフェード方法。眼の動きに合わせる。速度の調整。 | □
111 |  | フィールドトラップ | 矢印、動く床、氷など。 | □
112 |  | フィールド鳴き声 | その近辺でエンカウントするポケモンの鳴き声がたまに聞こえる。
113 |  | 配布ポケモン用フィールド | 配布で捕獲場所となる島を作る。
114 |  | 地下のめじるし | 地下に通じる場所は煙が吹き出ているとか、酸素用のパイプが通っているとか、地下道が通っている事が判る。
115 |  | 地下（炭坑）掘り | フィールド上であれば、いつでも地下（炭坑）を掘って入ることができる。 | □ |  | □
116 |  | 音楽フェード | 道から街へ入ったときにフェード。自転車に乗っているときはフェードイン。緊張感のあるときなどは自転車音楽の変更はしない。
117 |  | おしえテレビ | 分からないことを親切に教えてくれるお兄さん。 |  |  |  |  | 戦闘完成後の作成になるため削除。要所要所で教える。
118 | マップ関連 | 地下（炭坑） | 通信専用のフィールド。１６人通信を行う。入ると近くにいる人も入っている。下画面がメイン。地上には同じ場所からのみ上がれる。 | □
119 | （地下） | レーダー | 他人がどこにいるか分かる。上画面使用。サブ画面としてアバウトなレーダー。目立たせない。潜水艦のレーダーのようにする。 | □ |  | □
120 |  | トロッコ | 乗ると必ず集会場にいく。再度乗ると元の場所に戻る。
121 |  | 秘密基地 | フィールドの１カ所に自分だけの基地を作ることが出来る。家具を集めて自由に配置（模様替え）出来る。 | □
122 |  | ・トラップ | 自分の秘密基地に、トラップをしかけることができる。タッチパネルをさわって遊ぶ要素。 | □
123 |  | ・日記帳 | 秘密基地道具。自分の日記帳がある。他人に見て貰うだけのもの。自己紹介欄あり。
124 |  | ・自分のジムにする | 自分がジムリーダーのようになれる。 |  |  |  |  | データサイズを考え無くす。
125 |  | ・友達トレーナーエンカウント | 友達が現れる。 |  |  |  |  | データサイズを考え無くす。
126 |  | 地下トラップ | 宝探しやかくれんぼ、旗取りゲーム、陣取りなどが自然発生しそうな要素を入れておく。 | □
127 |  | ・けむりだま | 作動すると、煙が噴出されて画面が真っ白に。タッチパネルをこすって拭き取れ！ | □
128 |  | ・出る杭 | 作動すると、杭が出てきて主人公の行く手を阻む。タッチパネルを連打して、杭を打ち込め！
129 |  | ・落とし穴 | 作動すると、床にヒビが入って落下してしまう。すばやくタッチすると、穴のフチに手をかけて助かる！
130 |  | ・警報機 | 作動すると、ものすごい音が鳴って居場所がばれてしまう。タッチパネルをさわって、警報機をふさげ！
131 |  | 落書き | マップのいたるところに落書きができる。通信で交換される。落書きは、フィールドで縮小表示される。真っ黒になると白紙に戻る。 | □
132 |  | 旗取りゲーム | 旗があり、自分の秘密基地に置ける。人の秘密基地から奪うことができるもの。トラップを抜けて旗を取れ！
133 |  | 化石発掘 | タッチパネルを使った、通信で多人数で遊べる化石発掘ゲーム。掘り出した骨の組み合わせで化石ポケモンが変化する。 | □ |  |  |  | 場所を移動。
134 |  | 質問 | ユニオンルームや地下で通信相手に自動的に質問される。相手には、回答の選択肢が現れる。 |  |  |  |  | 場所を移動。
135 |  | あげる | 贈与的に初めて出会った人に何かをあげる。例えばカスタムボール。
136 |  | タマ育て | いろいろなタマを地面に埋める。するとすこしづつ大きく育つ。人のタマを奪う遊びの要素。
137 | メッセージ | フォント | 見やすいように太字に。ローカライズしやすさを考慮した、日本語１２×１６（一部１２×８)、英語１２×６のフォント。 | ◎ | □ | □
138 |  | ・種類 | システムフォント、メッセージフォント、ボタンフォントの３種類がある。 | ◎ | □ | □
139 |  | ・サイズ変更 | １文字単位で文字サイズを変更することができる。 | ◎ | ー | ◎
140 |  | ・縦倍角表示 | 設定で、２ラインを１ラインの縦倍角の文字にすることができる。老眼対応。 | ◎ | ー | ◎
141 |  | メッセージウインドウ | 設定で、メッセージウインドウの形状を変えることができる。「はい／いいえ」ウインドウなどは変更できない。 | □
142 |  | ・ウインドウオープン、クローズ | 基本はFR&LGと同じ。看板も自動オープン。更に通信などの処理でも▼が表示されていないときは、十字ボタンが利くようにする。 | □
143 |  | 回想システム | 実際のような動作はなく、前回の冒険の概要が文章（本）になっている。過去の冒険が、日時入り簡易日記になっている。
144 |  | メニュー説明
145 | メニュー画面 | スタートメニュー | メニューのアイコンを表示。
146 |  | ポケモン図鑑 |  | □
147 |  | ・名前などの図鑑テキスト |  | □
148 |  | ・大きさ比べ |  | □
149 |  | ・ぶんぷ | 時間などで変化する分布の場合、色やマークの違いで表現する。 | □
150 |  | ・なきごえ | 波形が表示。触った場所から再生できる。 | □
151 |  | ・けんさく、ならべかえ |  | □
152 |  | ・多く見かける場所 |  | □
153 |  | ・持っているポケモンのタイプ一覧 | 持っているポケモンのタイプが分布表にできる。どのタイプが多いか、少ないかが一目でわかる。 | □
154 |  | ・異言語図鑑 | 外国のポケモンをもらうと、図鑑を外国語で見れるようになる。 | □
155 |  | ・習性 | そのポケモンの行動的特徴から捉える。ピカチュウが体をスリスリと寄せてくるのは、においつけのため。 | □
156 |  | 手持ちポケモン画面 |  | □ | □ | □
157 |  | ・ポケモンステータス画面 |  | □ | □
158 |  | ・コンディション画面 | コンディションを表示。グラフィティカルに。 | □ | □
159 |  | ・ポケモンをさわる | ポケモンをさわって、感触やリアクションを楽しむ。 | □
160 |  | ・タマゴをたたく | タマゴを叩くと反応がある。もうすぐ生まれるタマゴは大きく揺れる。まだまだのタマゴは殆ど揺れない。 | □
161 |  | ・トレーナーメモ | 好きなこと：缶詰を転がすこと。捕まえた日にち：２００５年６月２日 | □
162 |  | ・捕獲情報 |  | □
163 |  | ・マーク | なついたり、かしこくなったりといった、ポケモンの内面的変化が記号やポケモンステータスの絵で表示される。 | □
164 |  | ・チーム名 | チーム名を付けられる。ボックスから出すときに、チーム名で持ってくることができると便利。チーム登録制。 | □
165 |  | ・位置直し | リボンやドレスアップ変装などの取り付け、取り外し、位置直しなどの修正ができる。 | □
166 |  | バッグ | どうぐ、たいせつなもの、きのみ、わざマシン、ボール、シール、くすり、戦闘用。 | □ | □ | □
167 |  | ・どうぐ |  | □ | □
168 |  | ・どうぐの説明
169 |  | ・どうぐのアイコン |  | □ |  | □ |  | 道具アイコンはエメラルド同様。新規のみ作成。
170 |  | ポロック |  | □
171 |  | ・ポロック料理 | ふたをして煮る。時間でアラーム、開けて混ぜる。 | □
172 |  | モンスターボール | 新規に８種類作る。
173 |  | ・ボールのカスタマイズ | ボールに透明なボールをかぶせ、そこにシールを貼って、ポケモンを出すときのエフェクトをカスタマイズできる。６個のみ。 | □
174 |  | 木の実 |  | □
175 |  | ・海外版のみの木の実 | 海外版でしか存在しない「きのみ」「メール」等がある。違う言語のＲＯＭに行かないと実がならない。
176 |  | シール | 自分でデザインしたシールを、いろんな場所に貼ることができる。作ったシールを、他の人に配ることができる。 |  |  |  |  | ボールカスタマイズで吸収。
177 |  | ・英語のシール | 英語名称が記載された「シール」の無制限交換。 |  |  |  |  | ボールカスタマイズで吸収。
178 |  | ポケキット | 総合的な機能をもったギア。首からぶら下げる。I-podのイメージ。全ポケモンの情報を引き出せるものが中心。データベース。 |  |  |  |  | 必要性がなくなったため削除。
179 |  | ・コンディションチェッカー | コンテストのパラメータ（未定）を表示。テキストベース。未来型コンソール（マトリクス２、スタートレック）のようなデザインを。 |  |  |  |  | パソコンのコンペア機能に吸収。
180 |  | ・リボンケース | リボンを持っているポケモンをチェックできる。テキストベース。 |  |  |  |  | パソコンのコンペア機能に吸収。
181 |  | ・携帯電話 | ゲーム内の電話はもちろんのこと、ゲーム外の人ともほんとに無線電話ができる。 |  |  |  |  | 再戦機能に変更。
182 |  | トレーナーケース |  | □
183 |  | ・トレーナーID |  | □
184 |  | ・スコア | 各項目などに点数が割り振られており、その点数が加算される。ずっと遊ばせる仕掛け。友達との競争意識を少し持たせる。 | □
185 |  | ・カスタマイズ |  | □
186 |  | ・二つ名 | 二つ名を付ける。「しょうげきのシゲル」とか「げんわくのサトシ」とか。ポケモンにも。
187 |  | ・着せ替え | ユニオンルームの入り口で帽子をかぶる。コンテスト会場でドレスを着る。（変身時はクルッとまわる）
188 |  | レポート
189 |  | ・上書き警告 | ＦＲ＆ＬＧと同様に。 | □
190 |  | ・セーブしたら？と尋ねる機能 | ある程度、長い時間が経過したり、伝説ポケモンの前などで言われる。
191 |  | 設定を変える | メッセージ速度に始まり、サウンドやウインドウデザインなど、さまざまな設定を変えられる。
192 | 各種画面 | ポケッチ | 下画面に表示する腕時計型ギア。いろんな機能が入れ替えできる。仕様一覧別途あり。 | □ | □ | □
193 |  | タウンマップ | 歩いた軌跡が少し残る。（矢印＞＞＞＞◎のような簡素な表現にする） | □ | □ | □
194 |  | カレンダー | ３６５日のカレンダー、天気はこのデータを元に構成。ポケモンデイを作り、その日を祝う。（昼の１２時タマゴからどんどん孵る。とか）
195 |  | 名前入力画面 |  | □ | □ | □
196 |  | 簡易会話入力画面 | 定型文を使用。文字入力は最大２単語。自己紹介や対戦前、後、バトルタワーなどで使用する。 | □
197 |  | ・簡易会話データ |  | □
198 |  | ポロックをあげる画面 |  | □
199 |  | ポケモンのリアクション | ポケモンにどうぐや技マシンを使ったときにリアクションを見せる。リアクションの様子は、「性格」に依存する。 | □
200 |  | パソコン
201 |  | ボックス |  | □ | □ | □
202 |  | ・ボックスの壁紙 | ４種類作る。パスワードで追加配布。 | □ | □ | □
203 |  | ・仕分け | ヒヨコの仕分けの要領でポケモンをカテゴリー別に簡単に分けられる。どんどん細分化する。連続してやりたくなる要素。 | □ | □ | □
204 |  | ・あずける、うけとる | 捕まえた順番でポケモンが並んでいる。 | □ | □ | □
205 |  | 殿堂入り | チャンピオンに勝つと殿堂入りすることができる。５０回分登録される。
206 |  | どうぐ預け | 今までは、冒険の仕方で道具を変更させる狙いがあったが、今回はバッグで対応できれば無くす方向で。 |  |  |  |  | 道具配布を考え非暗号化のキャラを配置する。
207 |  | メール | メールを預けることができる。 | □
208 |  | つよさくらべ | 複数のポケモンのデータを比較できる。 | □
209 |  | ソート | 手持ち、ボックスなど持っている全てのポケモンに対してソートなどができる。コンディション、リボンの閲覧もこの機能に搭載。 | □
210 |  | AGBポケモンの転送 | ダブルスロットを使用。カセットをいろいろ付けかえたくなる仕掛け。 | □
211 |  | ・AGBポケモンをDSに | ゲーム外。下画面に出てくるBOXを、上画面のエリアに入れる。BOX単位移動。移動警告。 | □
212 |  | ・連続バトル | ゲーム内。島に来た３０匹をテンポ良く連続して捕まえると自分の持ち物になる。 | □
213 | エンカウント | エンカウント | 朝昼夜で異なるエンカウント。481種類すべてのポケモンが登場。 | □
214 |  | ・エンカウントテーブル |  | □
215 |  | ・つり | 二画面のタッチパネル部分で、釣り針の様子などを見ることができる。
216 |  | ・水ポケモンの表現 | たまに水中にポケモンの影を見せる。巨大な魚ポケモンが泳いでいるときがある。釣りをするとそのポケモンが連れる率が高い。
217 |  | ・時間 |  | □
218 |  | ・特殊 | いわくだきや、新エンカウント。 | □
219 |  | ・エンカウント率 | ジャンプして草むらにおちると、エンカウント率アップ、など。
220 |  | エンカウントエフェクト | 前作同様。相手の強弱に合わせてエフェクトが変わる。 |  |  | □
221 |  | 捕獲エフェクト | FR&LG同様。カチッ！っと。
222 |  | エンカウントの多様化 | 日なたと日かげ、歩きと走りで、エンカウントするポケモンが違う。
223 |  | 草むらに潜むポケモン | マップ上でじっとしてると、野生ポケモンの鳴き声がして、草むらがゆれる。その場所に行くとエンカウントする。 | □
224 |  | 調べるとエンカウント
225 |  | 百鬼夜行エンカウント | 特定の条件（噂や特定の時間帯など）で、民話の「百鬼夜行」のように、ゴーストポケモンがわんさか出てくる。 | □
226 |  | 移動ポケモン
227 |  | クリア後のポケモン | クリアの仕方によって、特定の場所に違うポケモンが出てくる。そのポケモンは何回も出るので友達に配れる。
228 |  | 大量発生 |  | □
229 |  | 伝説ポケモン
230 |  | 化石ポケモン | 地下で掘ることが出来る。
231 |  | 野生ポケモンの道具
232 | 戦闘関連 | 戦闘突入エフェクト |  |  |  | □
233 |  | ポケモン繰り出し | 数々のメッセージあり。
234 |  | １対１戦闘 | ポケモンのサイズを大きくする。また、情報の整理、レイアウトの再検討を行う。エフェクトは３D処理。 | □ | □ | □
235 |  | ２対２戦闘 | ダブルバトル、マルチバトル、タッグバトル。
236 |  | 野生ポケモンとのダブルバトル | 野生のポケモンとダブルバトルをする。
237 |  | 協力戦闘、協力技 | ２匹のポケモンが重なって、同時にワザをだす。強くない技。イメージ中心で可愛く、女の子が好むバトルの形にする。
238 |  | レギュレーション | ピカチュウバージョンのように、いくつものカップを作る。
239 |  | 戦闘背景 |  |  | □
240 |  | わざ
241 |  | ・わざの説明
242 |  | ・ＰＰ | 減ったときに色を変える。
243 |  | ・わざエフェクト | ３Ｄで表現。パーティクルなどを使用。
244 |  | ・技の威力ブースト | 次の技に向けて使う技。PPを多く消費することで、技の威力をあげる技。
245 |  | トレーナー | 全てのトレーナーに影を付ける。
246 |  | ・OBJ、視線、動き | 新しい動作を作る。 | □
247 |  | ・トレーナーAI | 途中でAIの種類を切り替えられるようにする。キャラを立てる。
248 |  | ・トレーナーセリフ | 途中でトレーナーが再度出てきてセリフを言う。
249 |  | トレーナーの種類 |  | □
250 |  | ・ピエロ集団 | エンターティナー、道化、楽しみを提供する。 | □
251 |  | ・肌の色 | トレーナーの人種を少し広げる。 | □
252 |  | わざ効果範囲 | 前作同様。
253 |  | 戦闘のコマンド入力 | タッチスクリーンで行う。 | □ |  | □
254 |  | タイプ相性
255 |  | 戦闘での状態異常の表現（３D） | マヒの時はビリビリ震える、眠りの時は地面に横たわる、毒のときはぐったりする、やけどのときは色が赤くなるなど。
256 |  | 技天候 | 技や特性で天候を変えることができる。
257 |  | 地形効果 | シナリオ攻略中の戦闘で使われると、攻略の幅が広がる。通信対戦では、採用しにくい側面がある。
258 |  | どうぐの効果
259 |  | 再戦 | FR&LG同様。シンプルに。 | □
260 |  | ボールのエフェクト | ボールに貼られたシールによって、エフェクトが変わる。 | □
261 |  | ポケモンの捕獲 | ボールによって捕獲されたときのエフェクトが違う。 | □
262 |  | 戦闘の録画再生 | 戦闘内容を記録して、あとで再生して観ることができる。
263 | イベント関連 | 博士 | 進化研究博士。
264 |  | ライバル | 隣に住んでいるライバル。後半から大きく活躍。最後に主人公と共にタッグバトルで敵を倒す！など関係性を強化。
265 |  | サポート | 博士の街に住んでいるサポート。主人公の男女の反転。前半に大きく活躍。主人公とは同僚のような感じ。タッグあり。
266 |  | ７人衆 | 主人公とタッグを組めるトレーナー達。左右非対称な容姿。各場所に居る。ポケッチで呼び出そう。
267 |  | ・弟子 | ７人衆の一人。
268 |  | 四天王
269 |  | チャンピオン | 前半の事件解決に協力してくれた人物。かっこいいが正体不明。どんな色にも染まらない黒い服を愛用。
270 |  | 団 | 悪事を働く団員。組織として存在。確固たるポリシーを持っている。
271 |  | （秘伝）技わすれ
272 |  | ポケモンの大きさ測定 | 数多くの魚型ポケモンを計る。
273 |  | ポケモンくじ | IDによってくじを行う。交換促進のもの。
274 |  | ポケモン画家 | ポケモンをいろいろなタッチで描いてくれる。 |  |  |  |  | アクセサリーをコンテストの報酬にする。
275 |  | 図鑑評価 | 進化研究の博士がシンオウ図鑑の評価を、全国図鑑をオーキド博士が評価をしてくれる。
276 |  | 賞状 | ゲームフリークのマスダぶちょうからシンオウ図鑑の表彰と全国図鑑の表彰が貰える。
277 |  | 技おしえ
278 |  | 育て屋
279 |  | ミニイベント | ミニイベントを多く作る。イベントの内容によって、手持ちのポケモンを入れ替える仕組み。
280 |  | 点字
281 |  | がんばり屋
282 |  | 秘密基地を見つける子
283 |  | 受け取りサイン | 何か特別などうぐを受け取る際、「サイン」をする。
284 |  | 廃墟にすみつくゴーストポケモン | 知らない内に廃墟に海外からのゴーストポケモンが住み着き、シルフスコープで見定める事が出来る。
285 |  | ポケモン新聞社 | 編集長の依頼でポケモンを捕まえる。お礼に、攻略情報が書いてある新聞がもらえる。
286 |  | 有名な場所の商品 | 例えばMoMAと書かれているだけで、記念になったりするように。そこでしか買えないもの。
287 |  | ポケモン足跡日記 | ポケモンが、足跡で日記を書く。その足跡を解読する、足跡博士がいる。
288 |  | 子だくさんの家 | バリアフリーの環境。人が親切。環境がよいから、子供をたくさん作ることができた。
289 |  | 干潟 | 毎日、ゴミが流れてくる。いつも掃除をしてキレイにしていると、たくさんのポケモンがやってくる。
290 |  | 湖の中の島 | その島に言い伝えがあると、行ってみたい。行けないようにすることで、神秘性が増す。
291 |  | ポケモンアルバイト | 手持ち以外のポケモンを、アルバイトに出すことによって、育成ができる。
292 |  | 窓をふく | 砂嵐や煙がすごい場所は、画面をこすりながら進む。地下通路の仕掛け。
293 |  | ２４ｈドアマン | おっと わたしは かんりにん にじゅうよじかん かんしちゅう。
294 |  | 警備員 | 銅像などが置いてある。が柵がない。触ると警備員に注意される。ようは、大人の対応を求められている
295 |  | ホテルのエレベーター | カードキーがないとエレベーターが動かない。泊まっている人がいれば入ることはできる。
296 |  | ちぎり絵 | 山下清。ちぎり方やちぎる速度で紙の形やサイズを変えられる。描いた絵は、他人に配ったり、ボックスの壁紙に使うことができる。 |  |  |  |  | 重いのでやめる。
297 |  | こわいイベント、こわいポケモン | こわいものは何度も見たくなってしまう心理を突いたモノ。人が居ない城に人影が！？人々がなぜか口にしない。呪われた場所！？
298 |  | 電光掲示板 | ２文字表示、拡大縮小、わん曲など様々なものがある。多く電光板を合わせると長く情報を見ることができる。
299 |  | 壁紙のあいことば | ポケモンだいすきクラブなどのWebの為に作る。壁紙以外にも検討する。
300 |  | 自己紹介用紙 | 自分の情報を書ける。好きな食べ物、好きな色、趣味、簡易会話で一言など。
301 |  | 都道府県 | クリスタルのように、都道府県を初めに入力する。
302 |  | 公園 | ポケモンをモンスターボールから出して連れ歩ける。主人公の後ろ。一定サイズのみ。主人公は振り向くと会話ができる。ピカーッ！
303 |  | ・人が集まる | 通信で人（NPC)とポケモンがやってくる。名前や通信相手が公園で出していたポケモンの表示。
304 |  | 会員制の建物 | １００万円払うと会員になれる。高級な道具屋。高級な扱い。リッチ感。高級エステなどもある。
305 |  | 相手に送らないと開かない箱 | 交換するほど（された回数が多いほど）得をする／内容が変わるもの。
306 |  | TV局主催バトル | バトル大会を行う。全国放送されるような緊張感を出す。TVにデータは使う。アナウンサーが盛り上げる。
307 |  | ユニオンルームキャラ選び | ユニオンルーム用のトレーナーキャラを４人（IDによって違う）から選べる。
308 |  | ポケモンレンジャーからのタマゴ | GBAのポケモンレンジャーからタマゴのデータの認識をして、そのイベントなどを起こすようにする。
309 |  | プレート | 道具。１７種類存在する。タイプを表す模様が描かれている。地下での発掘や洞窟、隠し場所で見つかる。
310 | コンテスト | コンテスト | 一新する。成績系、アクション系、技系の３部門を用意。優勝するとクリップを行い撮影されレコード。オーディションスタイル。 | □
311 |  | ・コンテストAI |  | □
312 |  | ・コンテストわざ |  | □
313 |  | ・コンテストの差別化 | コンテスト専用のワザを用意して、バトルの育成との違いを明確にする。 | □
314 |  | ・コンボ | [5 empty] | 無くす。
315 |  | コンビネーションコンクール | ポケモンを２匹使ったコンクール。二匹の相性で、効果が違う。コンテストよりも、お手軽に遊ぶことができる仕組み。 |  |  |  |  | 無くす。
316 |  | ビジュアル部門 | コンディションをベースに算出する。 | □
317 |  | ダンス部門 | ４人でダンスをする。親のダンスに続け！マネをしろ！ | □
318 |  | 演技力部門 | ルビーサファイアのような技を中心としたコンテスト。審査員を選ぶ駆け引きが加わった。 | □
319 | 通信関連 | ユニオンルーム |  | □
320 | （ＰｔｏＰ） | ・おえかきボード | 絵を書くチャット。５人まで。（注意：ピクトチャットとは繋がりません）
321 |  | ・固定文章 | 「こうかんしよう！」「たいせんしよう！」などを固定で持つ。海外バージョンとユニオンに入っても言語の壁を越えられる。
322 |  | ・自己紹介 | トレーナーカードを見せ合う。住んでいる都道府県など自己紹介する。 | □
323 |  | ・１対１通信簡易対戦 | レベル限定、初心者向けバトル。
324 |  | ・１対１通信交換 | ポケモンリストから６匹から選べる普通の交換。
325 |  | ・複数人交換 | 4〜16人で、ポケモンをぐるぐる回して交換する。プレゼント交換のイメージ。手を繋ぐ（もしくは部屋、イス）などで交換。
326 |  | ・複数人トランシーバー | マイク、無線機能を使う。複数人トランシーバ。２〜５人まで。
327 |  | ・フレンドリンク | 二回以上話した人を友達として認識し登録する。情報が徐々に増えていく。友達のつながりを、樹形図のように見ることができる。
328 |  | ・名前表示 | フレンドリンク登録されている人は、名前が表示される。色で男女、文字の半分サイズが距離のある友達。
329 |  | ・入室時間が近い人が近くになる | 知り合いとプレイするための仕組み。入室した際のカウンターから相手のカウンターを減算しゼロに近い人が近くに落ちる。
330 |  | ・待機状態 | DSを待機状態でも待てる。音楽ストップ。電力を最小に。話しかけられると「ピンポーン！」と効果音が鳴る。
331 |  | ・長居させる | 長居させることで、他のプレイヤーがユニオンルームに来る率が上がる。よく話す可愛いおねーちゃん。質問したりしてきたり。
332 |  | ダイレクトバトルコーナー | レギュレーションなどがあるため、バトルのみダイレクトが存在する。主人公キャラでバトルしたい。というのもある。 | □ |  | □ |  | 仕様はFR&LG同様。
333 |  | ・１対１通信対戦
334 |  | ・２対２通信対戦
335 |  | ・ミックスバトル１対１ | お互いに６匹ずつポケモンを用意。お互いのポケモンから３匹ずつ選んで、残った自分の３匹をあわせてバトル。
336 |  | ・ミックスバトル２対２ | ６匹のポケモンを用意。対になっている相手のポケモンから３匹ずつ選んで、残った自分の３匹をあわせてバトル。
337 |  | 特別ルールで自分トーナメント開催 | 自分が決めたルールでトーナメント開催をできる。レベルはいくつまで、道具を持たせるのはなし、状態異常なし、など
338 |  | レベル５０補正 | 友達と通信対戦をするときに、レベルを統一できる。また、大会のレベルに変更できる。大会に参加しやすくなる。
339 |  | 相手の情報 | バトル中、相手の情報が分かる。相手の持ちポケモン数など。 | □
340 |  | バトル録画 | 通信で配信大会データなど。
341 |  | みんなで絵を描く | 石を砕いて絵の具をつくる。一枚の紙に、みんなで絵をかくことができる。
342 |  | ソーシャルネットワーク | 友達の情報を初め、その友達の友達の情報など、他のプレイヤーの情報を知ることができる。系統図のようなものが見られる。
343 |  | ゲーム上のメールアドレス | 自分のメールアドレスを設定する（もちろん偽物、同一アドレス存在OK）。そのアドレスを使って、無線LANでのやりとりを行う。 |  |  |  |  | 練り込みが必要なので削除。
344 |  | スパイ | 指令を決め、相手を選んで通信。相手のロムでいたずらのようなことする。再度通信で帰ってくる。
345 |  | テルピコ | 楽器。通信相手との距離によって、音程が変化する。近いと低い。タッチパネルに波形が書ける。テルミンのイメージ。
346 |  | ワイヤレス通信状況 | 現在の通信状況を見ることができる。
347 |  | ポロックづくり | ポロックを作る要素をいくつかに分ける。煮る（１人で）、焼く（大勢で）、蒸す（４人で）。など。 | □
348 |  | 通信時に国名 | 通信する際に、国名が表示される。「フランスの FESTくんが つうしんしてきた！」。メッセージを入れる場所を検討する。
349 |  | カスタマイズしたボール | 人にあげることができる。 | □
350 | 通信関連 | 世界通信交換 | 簡単に世界中の人と交換ができる。サーバーを立てる。サーバーを置くと２度お客さんが来る。お店が喜ぶ仕組みを。 | □
351 | （インターネット） | ダウンロード型バトルタワー | クリスタルのバトルタワー。７人ぶんのプレイヤーデータを持つ。タワーのデータを配布。データは他の人にもシェアできる。
352 |  | 通信タワー | フロアにいるトレーナーのなかから、対戦相手を募集して勝利を目指す。フロアー毎に次のランクへ行ける条件がある。 |  |  |  |  | バトルタワーにパワーを集中させるため無くす。
353 |  | ネットワークバトル | ユーザーが手持ちポケモンデータを登録しアップロード。それが配布される。それをみんなでプレイし、その結果をアップ。 |  |  |  |  | バトルタワーにパワーを集中させるため無くす。
354 |  | ネットワークコンテスト | 自分のポケモンに毛やアクセサリーを着けて、かわいさを投票できるようにする。ネットにアップしてランキングも。 |  |  |  |  | 仕組みが複雑で対戦ゲームとして成立度が低いので無くす。
355 |  | 投稿ビデオ大賞 | 対戦の録画データをストックしてサーバーに送る。録画データを閲覧した後、１日１回投票。ランキングが生成される。 |  |  |  |  | バトルタワーにパワーを集中させるため無くす。
356 | 通信関連 | すれ違い | ポケセン１F、２Fでのみ。接続、データ交換、接続終了が自動的に行われる。
357 | （すれ違い） | すれちがい交換 | すれちがい専用ゴーストポケモン。このポケモンのみ可能。交換というより渡し合いに近い。変化する特徴あるポケモン。
358 |  | すれちがうおにいさん（おねえさん） | 違うROMを制作スタッフが持って、そのROMとすれ違うとゲーム中に制作スタッフおにいさん（おねえさん）が現れる。現実噂要素。 |  |  |  |  | すれ違った状況表示に入れる。
359 |  | すれ違った状況表示 | 自分のID、名前を発信。「０：００：０頃〜さんに会いました」。今の合計、今までの合計人数も表示。GFスタッフは特別表示に。
360 |  | 風船 | 一定距離を移動すると落ちる。膨らまして再び飛ばす。作った人の情報、メッセージ、現在の移動回数、途中に出会った３人とか。
361 |  | 言葉つなぎ | すれ違い交換などで文章が送られてくる。その文章に簡易会話から１言葉を選び、文章を繋げていく。
362 |  | 人つなぎ | 会った人が並んでいく。どんどん並んでいく。会った順番で並んでいく。名前と１こと言う。IDと名前を保存。
363 |  | トレーナーロード（バトルパーク） | すれ違ったときにポケモン名や親名など主要なデータのみ受け取る。
364 | 通信関連 | レコードコーナー | 様々なデータを混ぜる。混ぜている間に電光掲示板に混ぜている人の情報が流れる。証券取引所のイメージ。
365 | （レコード交換） | ＴＶ
366 |  | ・他国ニュース | 自国ではない言葉のニュース。名前だけレコードデータから使う。（日本語→米語、他の国→日本語）
367 |  | ・アイキャッチ | アイキャチやCMなどが入る。（ずっと見させない仕掛け＝わざと長い）
368 |  | ・天気専用ＣＨ | ２４時間天気チャンネル。斜め俯瞰の全体マップ、道路番号などは立体的に。（北米の天気予報を参考に）
369 |  | ・通信交換番組 | 通信交換後のポケモンの情報を教えてくれるニュース
370 |  | ・ギネス番組 | (国内外の)ズバ抜けている情報がニュース・ラジオに出てくる。
371 |  | ・ポケモンニュースネット | インターネットやすれ違いのデータから他のプレイヤーの情報をテレビで知ることができるようになる仕組み。
372 |  | ・質問チャンネル | 様々な質問をしてくる。その結果を放送。その傾向も探る。質問形式にすることで答えるだけで本人の性格や傾向が見える。
373 |  | ・ショップの売り物変化 | ランキンクイーンのように、人気の順番を考慮して、売り物が変化する。
374 |  | ５人のおやじ | ７人のおやじに。台詞などは新規。うわさオヤジ。目撃オヤジ。
375 |  | ３人のおねえさん | 新しいアプローチをする。
376 |  | ファン | ファンの集うクラブを用意する。ファンの種類（プレイヤーIDなど）によってクラブの内装を変える。
377 |  | 流行システム | 流行を広める仕掛け。いろいろな流行を用意。現実世界に近いネタも用意。
378 |  | 乱数のタネ
379 |  | ランダムの種を共有するグループ | 自分がどのグループに属するか決められる。グループをつくることで自分たちだけの攻略を提供する。
380 |  | ・ポケモン、人物などの出現 | ポケモン分布、同日イベント、ランダムダンジョンの構造、登場人物の出現場所。
381 |  | ・グループクラブ | グループの建物。クラブハウスのような場所がある。グループメンバーの寄付で拡張、豪華になっていく。
382 |  | ・グループランキング | 室内にはランキング表などがある。グループランキングなどもある。
383 |  | ・グループイベント | グループ内イベント（共同、分担作業）。グループで達成するイベント。
384 |  | ・グループ通信対戦 | グループに所属するもののデータで通信対戦。
385 |  | ・流行に左右される建物 | コンテストで優勝したポケモンがポスターに貼られる。購入した種類によってラインナップが変わる道具屋。
386 |  | ギネスの館 | いろいろな人が出した記録やランキングを保存できる。
387 |  | 一日の行動 | 行動履歴を取って、自分が何をしていたとき、相手が何をしていたかを表示。ライブ感を提供。今日何をやっていた。など。
388 |  | コンテスト写真 | コンテスト優勝で撮影した写真をばらまく。
389 | 通信関連 | 不思議な贈り物（通常無線） | 配る側のチェックが楽な仕組みにする。
390 | （ゲーム外） | ・スタンプラリー | 専用店舗（ポケセン、セブンイレブンなど）で貰える。地域に特色を出す。地域性ということでポケモン交換もありか。 |  |  |  |  | 仕様が重たく効果が薄いので削除。
391 |  | ・カード | 配布メッセージ用カード。ポケモン配布、タマゴ配布、道具配布、イベント配布、チケット配布。友達配信もできる。
392 |  | 謎の贈り物（WiFi無線） | 配る側のチェックが楽な仕組みにする。 |  |  |  |  | 不思議な贈り物のWiFi要素を分離。
393 |  | ・Wカード | 配布メッセージ用カード。ポケモン配布、タマゴ配布、道具配布、イベント配布、チケット配布。友達配信もできる。
394 |  | ・外部からのプログラム追加 | あとから追加することによって、バグの対応もできるようにしておく。
395 |  | ・海外ポケモン配布 | 海外での配布の難しさを解消すべくネットでポケモンが貰える。HPに名前とIDを入力。イベントの場合でも専用ＲＯＭ不要。
396 |  | ・世界大会配布 | 大会キーワードとか対戦ルールを書き込んだハンドブック（レギュレーション）を送ることが出来る。そのルールで世界大会。
397 |  | ポケモンバンク | 未来に向けて、ポケモンデータをポケセンなどに預けられる仕組み。 |  |  |  |  | 実サービス運営の難しさから今回は削除。
398 | ミニゲーム | きのみブレンダー | 木の実からポロックを作る。前作の強化。 | □
399 |  | ポケモンダンス | ボタンを押すと、ポケモンがダンスをする。そのダンスの内容を、通信でほかの人が見る。 |  |  |  |  | コンテストに入れる。
400 |  | うごきあわせ | ポケモンがタッチスクリーンに向かっている。右手ならその手をタッチしていく。熊牧場。
401 |  | 文字を追いかけるゲーム | 文字が画面にランダムで表示される。一定時間内に、指定された文字を押す。
402 |  | ドットをタッチペンで押すゲーム | 画面にたくさんドットがある。ドットは水を泳いでいる感じ。１ドットのミズゴロウを指せたら勝ち。 |  |  |  |  | パワー集中のため無くす。
403 |  | 16人で遊ぶ通信ゲーム | いつでもつなげて、いつでも切ることができる。敵はひとつで、それを全員で協力して倒す、壊す。 |  |  |  |  | 地下（炭坑）に吸収させる。
404 | デモ | （C)表記 | 水の中から浮き出るような感じで。上画面で表示。
405 |  | ＧＦロゴデモ | タイトルデモの中に入れる。画面中央に表示。ゆっくり拡大しながら（背景は縮小）消えていく。GF presents は世界共通。
406 |  | タイトルデモ | 前半は道や森（静か）で後半超派手に戦闘中心。ポケモンの一部を拡大したカット多様。マンガのようなイメージ。下から岩。
407 |  | タイトル | 上画面にタイトル表示。下画面はパールは水のイメージ。触ると波紋。ダイヤは氷のイメージ。触ると凍る。その奥にポケモン。
408 |  | RPG、ポケモン概要説明 | FR&LG同様。見なくてもOK。簡単な操作説明もある。
409 |  | オープニングデモ | 博士登場。場所が分からない簡素な空間。白を多様。主人公の名前候補はない。ライバルとサポートは名前候補あり。
410 |  | 道具使用デモ | FR&LG同様。拡大ではなく、横スライドOUT、拡大INで。
411 |  | 技マシン使用デモ | 光りを多様する。
412 |  | レベルアップデモ | 基本はFR&LG同様。強くなったことを、わかりやすく表現する。演出を追加する。
413 |  | 進化デモ | メガデモのような背景の真ん中で、シルエットの状態で進化。モーフィングができるのなら、使いたい。
414 |  | たまご孵化デモ | 派手に。
415 |  | 殿堂入りデモ | ２画面を使って派手に。
416 |  | エンディング | とにかく映像を動かす。影を利用し動かす。Mr.インクレディブルのエンディングを参考に。
417 |  | 爆発 | 炎やフラッシュは控え、煙りを中心に表現する。
418 |  | 粒子エフェクト | タイトルや名前などドットの粒子から文字へ。意志を持つドット。
419 | システム | カウンター | さまざまなデータをカウントする。
420 |  | 暗号化 | 過去の暗号化をもう１世代アッパーレベルに。
421 |  | セーブデータのミラーリング | 前作同様。
422 |  | バージョン追加対策 | 戦闘のサーバー、クライアントシステムの他にもバージョンが複雑になったときの対応策を検討。
423 |  | 木の実修正プログラム | ボタン操作で現れるようにするか、GBAカートリッジを指してアクセスしたときに自動判別するか。
424 |  | 改ざん防止たまご | 特別な１ビットを立ててれば、ダメタマゴを名前だけ変えられるように。
425 |  | PER対策 | 過去の対策をもう１世代アッパーレベルに。
426 |  | 穴あきカード | カードの穴によってデータが異なる。
427 |  | GBAカートリッジ（フラッシュのみ） | 戦闘録画やポケモンをGBAに保存できる。ポケモンBOXをGBAカートリッジで行うイメージ。
428 | その他 | オリジナルタッチペン | ポケモンＤＳオリジナルの使いやすいタッチペンを同梱する。単なるグッズではなく、ゲーム内容とリンクしている。
429 |  | マニュアル
430 |  | ・マンガ
431 |  | ・ライナーノーツ | そのゲームが生まれるまでの話し、あるシーンなどでのこだわり、などが載っている。