## スケジュール
名前検索 | 名前検索 | 名前検索 | 仕様検索 | １月からの各仕様スケジュール | [12 empty] | ・．・ Ohmori ' ・．・
|  |  |  | ・．・ Ohmori ' ・．・ | プランナー
グラフィッカー
プログラマー
[5 empty] | 1月 | [30 empty] | ２月 | [27 empty] | ３月 | [30 empty] | ４月 | [29 empty] | ５月
企画担当 | グ担当 | プ担当 | 仕様 | 説明 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
増田 | 渕野 | 中村 | 冒険ノート（旧：回想システム） | 実際のような動作はなく、前回の冒険の概要が文章（本）になっている。過去の冒険が、日時入り簡易日記になっている。 | 1月 1: 会議済
| ー | 玉田 | レポート（セーブしたら？と尋ねる機能） | ある程度、長い時間が経過したり、伝説ポケモンの前などで言われる。 | bar: ３月 1 to ３月 16
| 外山 | 田谷 | カレンダー | ３６５日のデータ。天気はこのデータを元に構成。ポケモンデイを作り、その日を祝う。（昼の１２時タマゴからどんどん孵る。とか） | bar: ２月 1 to ２月 16
| 渕野 | 渡辺、玉田 | AGBポケモンの転送DSに。 | ダブルスロットを使用。カセットをいろいろ付けかえたくなる仕掛け。 | bar: 1月 1 to ２月 16
| 渕野 | 未定 | ・ポケパーク | ゲーム内。島に来た３０匹をテンポ良く捕まえて点数を競う。自分のポケモンを預けることもできる。 | bar: ２月 1 to ２月 28
| 吉田（宏） | 曽我部 | 戦闘突入エフェクト | bar: 1月 1 to 1月 31
| 未定 | 未定 | テルピコ | 楽器。通信相手との距離によって、音程が変化する。近いと低い。タッチパネルに波形が書ける。テルミンのイメージ。 | bar: ２月 1 to ２月 16
| ー | 森、野原 | すれ違い | ポケセン１F、２Fでのみ。接続、データ交換、接続終了が自動的に行われる。各ポケセンに１〜２人づつ配置。 | 1月 1: 会議済
| ー | 森、野原 | ・すれちがい交換 | すれちがった回数が１００になると交換して貰えるゴーストポケモン。怖いポケモンに。 | bar: 1月 1 to ２月 16
| ー | 森、野原 | ・すれ違った状況表示 | 自分のID、名前を発信。「０：００：０頃〜さんに会いました」。今の合計、今までの合計人数も表示。GFスタッフは特別表示に。 | bar: 1月 1 to ２月 16
| ー | 森、野原 | ・風船 | 一定距離を移動すると落ちる。膨らまして再び飛ばす。作った人の情報、メッセージ、現在の移動回数、途中に出会った３人とか。 | bar: 1月 1 to ２月 16
| ー | 森、野原 | ・言葉つなぎ | すれ違い交換などで文章が送られてくる。その文章に簡易会話から１言葉を選び、文章を繋げていく。 | bar: 1月 1 to ２月 16
| ー | 森、野原 | ・人つなぎ | 会った人が並んでいく。どんどん並んでいく。会った順番で並んでいく。名前と１言いう。IDと名前を保存。 | bar: 1月 1 to ２月 16
| ー | 森、野原 | ・トレーナーロード | すれ違ったときにポケモン名や親名など主要なデータのみ受け取る。 | bar: 1月 1 to ３月 12
| ー | 未定 | 暗号化 | 過去の暗号化をもう１世代アッパーレベルに。 | bar: ３月 13 to ３月 16
| ー | 渡辺、玉田 | 木の実修正プログラム | ボタン操作で現れるようにするか、GBAカートリッジを挿してアクセスしたときに自動判別するか。 | bar: ３月 13 to ３月 16
| ー | 未定 | PER対策 | 過去の対策をもう１世代アッパーレベルに。 | bar: ３月 13 to ３月 16
増田（音楽） |  |  | 戦闘音楽
松島
西野 | ー | ー | エンカウント
| ー | 斎藤 | ・データフォーマット | 状況によってデータを差し替わるエンカウントシステム。 | 1月 1: 会議済
| 未定 | 斎藤 | ・揺れ草 | 連続して同じポケモンとエンカウントしやすくなるエンカウントシステム。 | 1月 1: 会議済
| 未定 | 斎藤 | ・揺れ木 | 特別な木にミツを塗る事で珍しいポケモンとエンカウン出来るエンカウントシステム。 | 1月 1: 会議済
| ー | 斎藤 | ・湿原 | 毎日ランダムで変化するエンカウントシステム。望遠鏡を覗く事でエンカウントマップの予想をする事が出来る。 | 1月 1: 会議済
| ー | 斎藤 | ・裏山 | エンカウント出来るポケモンをランダムで変更させる事の出来るエンカウントシステム。 | 1月 1: 会議済
| ー | ー | 湿原 | 今までのサファリゾと同要素。湿原エンカウントのシステムに効果的なマップ構成。 | bar: 1月 30 to ２月 24
| 未定 | 未定 | スロット | プレイする事自体を楽しめるようなスロットを目指す。 | bar: ２月 13 to ３月 16
| ー | ー | マップ
| ー | ー | ・テンガンざん | bar: 1月 1 to ２月 5
| ー | ー | ・湿原 | 湿原エンカウントのシステムに効果的なマップ構成。 | bar: 1月 30 to ２月 12
| ー | ー | ・ポケパーク | bar: 1月 30 to ２月 24
|  |  | 進化パターン | 新規の分岐進化、進化前ポケモンからの進化方法。 | bar: ２月 13 to ３月 3
|  |  | 移動ポケモン | 同一のポケモンが複数のマップを移動して数回にわたりエンカウントしてくる。 | bar: ２月 13 to ３月 3
|  |  | 戦闘背景設定 | 戦闘時の背景パターンの割り出し。 | bar: ２月 20 to ２月 24
| ー | ー | データ
| ー | ー | ・パーソナル | bar: ２月 13 to ５月 18
| ー | ー | ・エンカウント（含む特殊） | bar: ２月 13 to ５月 18
| ー | ー | ・トレーナー | bar: ２月 13 to ５月 18
| ー | ー | ・技教え | bar: ２月 13 to ５月 18
太田（哲）
下山田
佐藤
川内丸
高橋（忠）
大森 | 太田（敏） | 大野 | 地下（炭鉱） | １６人通信。下画面がメインの通信専用フィールド。地下に入っている人と通信が行われる。基本概念。 | bar: 1月 1 to 1月 4
大森 | 海野 | 大野 | ・旗取りゲーム | 旗取りで、得点を競う仕組み。 | bar: 1月 7 to 1月 22
大森 | 海野 | 大野 | ・秘密基地メニュー画面 | 地下専用のメニューウインドウを表示。フィールドのものの色違いにする。 | bar: 1月 14 to 1月 22
大森 | - | 大野 | ・秘密基地ステータス画面 | 地下でのステータスを見る。ウインドウのみで構成。 | bar: 1月 21 to 1月 27
大森 | - | 大野 | ・秘密基地アイテムリスト画面 | 地下でのアイテムリストを表示する。ウインドウのみで構成。 | bar: 1月 21 to 1月 27
大森 | - | 大野、野原 | ・地下買い物 | 地下でタマとグッズを交換する。ウインドウのみで構成。 | bar: 1月 21 to ２月 5
大森 | 太田（敏） | 大野 | ・地下グッズ素材リスト | 地下で使用する、素材をまとめる。 | bar: 1月 21 to ２月 5
大森 | - | 大野、野原 | ・秘密基地会話、質問 | 地下で通信相手と会話をする。ウインドウのみで構成。 | bar: 1月 30 to ２月 5
大森 | - | 大野、野原 | ・秘密基地会話、あげる | 地下でグッズを交換する。ウインドウのみで構成。 | bar: 1月 30 to ２月 5
大森 | 渕野 | 大野、中村 | ・たからぶくろ、たんけんセット | 地下と地上でのアイテムの受け渡し。 | bar: ２月 4 to ２月 10
大森 | 太田（敏） | 斎藤 | ・地下マップ | 地下を構成するマップ。同じブロックを繰り返して使用する。 | bar: ２月 4 to ２月 16
大森 | 太田（敏） | 大野、斎藤 | ・秘密基地 | 自分だけの秘密基地をつくる。アジトのようなイメージ。 | bar: ２月 4 to ２月 16
大森 | - | 大野、玉田 | ・タマ育て | タマを埋めて、時間で育つ。 | bar: ２月 20 to ２月 24
大森 | 海野 | 大野 | ・罠の配置 | 罠の配置の仕方、概念。初期配置のルール。 | bar: ２月 20 to ２月 24
大森 | ? | 森 | ・地下レーダー | 地下にいる人がわかる、上画面のレーダー。 | bar: ２月 27 to ３月 3
大森 | ? | 森 | ・地下レーダーログ | レーダーにでる、ログメッセージのリスト。 | bar: ２月 27 to ３月 3
大森 | 外山 | 大野 | ・化石発掘 | 化石を掘るミニゲーム。 | bar: 1月 1 to 1月 4
大森 | 海野 | 斉藤 | ジム | 電気、鋼、水ジムの作成。 | bar: 1月 1 to 1月 22
大森 | 海野 | 中村 | スタートメニュー | フィールド専用のメニューウインドウが表示。アイコンがでる。 | bar: 1月 7 to 1月 15
大森 | 江尾 | 加賀谷 | 自然公園 | 連れ歩きのできる公園。仕組みまで。 | bar: 1月 14 to 1月 22
大森 | 渕野 | 中村 | バッグ | タッチに対応した、新しいバッグ画面。 | bar: 1月 1 to 1月 4
大森 | 海野 | 田谷 | ・アイテムゲット仕様 | アイテムをとったときに、メッセージの色、マークを出す。 | bar: 1月 7 to 1月 15
大森 | 海野 | 加賀谷 | 秘伝技 | 新秘伝２つを追加し、演出をまとめる。 | bar: 1月 14 to 1月 27
大森 | 海野 | 斉藤 | ・カットイン | 秘伝を使ったときのカットインの演出。 | bar: ３月 6 to ３月 10
大森 | 太田（敏） | 加賀谷 | 特殊地形アトリビュート関連 | 雪や沼、水たまりなど、自機に関する仕様をまとめる。マップの仕掛けをまとめる。 | bar: 1月 14 to 1月 27; ２月 20 to ２月 24
大森 | ? | ? | IDを選べる | オープニングでIDを選ぶ仕組み。 | bar: ２月 20 to ２月 24
大森 | ? | 高橋 | 天候 | 天候を場所によって変える仕組み。天気の種類。どこで使うのか？ | bar: ２月 27 to ３月 3
大森 | 海野 | 高橋 | エンカウントエフェクト | エンカウントしたときのエフェクトの種類をまとめる。 | bar: ３月 6 to ３月 10
富沢
中津井
松宮
ヒロ中村
企画締め切り
全作業締め切り